**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Фрунзенского**

**сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Кобликов**

**м.п.**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.**

**Отчет**

**об исполнении (реализации) муниципальных программ**

**Фрунзенского сельского поселения за 2 квартал 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт утверждения муниципальной программы | Мероприятия на основании муниципальной программы в отчетном периоде | Объем финансирования за отчетный период (тыс.руб.) | | Фактическое исполнение муниципальной программы за отчетный период (тыс.руб.) | Процент исполнения за отчетный период | Коэффициент исполнения за отчетный период (оценка эффективности исполнения муниципальной программы) | Исполнитель |
| запланировано | реализовано |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Фрунзенского сельского поселения на 2018 год-2020 год» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 101 от 11.12.2017г. (ред.№139 от 14.11.2019г.) | **Итого по мероприятиям**  1. Приобретение электротоваров для монтажа уличного освещения  2.Услуги по монтажу уличного освещения  2.Создание и обустройство детской игровой площадки "Солнечная", ул.Центральная, рядом с домом №32 | **185,00**  50,00  15,00  120,00 | **120,00**  0  0  120,00 | **120,00** | **65%** | **0,65** | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 2 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 97 от 21.12.2018г. (ред.№164 от 20.12.2019г.) | **Итого по мероприятиям**  1.Приобретение пожарного инвентаря | **20,0**  20,0 | **20,0**  20,0 | **20,0**  20,00 | **100%**  100% | **0,100** | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 3 | Муниципальная программа «Реализация мероприятий по молодежной политике на территории Фрунзенского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 141 от 14.11.2019г. | **Итого по мероприятиям**  1. Молодежный праздник «Золотая осень» | **40,00**  40,00 | **0**  0 | **0**  0 | **0%** | **0,0** | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 106 от 24.12.2018г. (ред.№9 от 28.01.2019г.) | **Итого по мероприятиям**  1.Изготовление бланочной продукции -листовки (противотеррористический) | **2,0**  2,0 | **0**  0 | **0**  0 | **0%** | **0,0** | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения во Фрунзенском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 97 от 11.12.2017г. (ред. № 10 от 13.01.2020г.) | **Итого по мероприятиям**  1.Подарочные наборы | **16,0**  16,0 | **0**  0 | **0**  0 | **0%** | **0,0** | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 6. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022гг." | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 14 от 23.01.2020г. | **Итого по мероприятиям**  1.Ремонтные работы | **376,705**  376,705 | **376,705**  376,705 | **376,705**  376,705 | **100%** | **0,100** | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 7 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Фрунзенского сельского поселения на 2020-2022 годы" | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 46 от 12.05.2020г. | **Итого по мероприятиям**  1. Изготовление информационных буклетов (пожарная безопасность) | **1,5**  1,5 | **0**  0 | **0**  0 | **0%** | **0,0** |  |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа «Благоустройство территории Фрунзенского сельского поселения на 2018 год-2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | | Всего | | | |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | | план | факт | % |
| **776,656** | **431,597** | **56** | **721,268** | **641,841** | **89** | **185,00** | **120** | **65** | | **1682,924** | **1073,438** | **64** |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа «Пожарная безопасность Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | | Всего | | | |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | | план | факт | % |
| **158,174** | **158,174** | **100** | **24,590** | **24,590** | **100** | **20,00** | **20,00** | **100** | | **202,764** | **202,764** | **100** |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа «Реализация мероприятий по молодежной политике на территории Фрунзенского сельского поселения на 2019-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | | | 2021-2022гг. | | | Всего | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| **40,00** | **0** | **0** | **284,00** | **0** | **0** | **324,00** | **0** | **0,0** |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | | Всего | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| **2,0** | **2,0** | **100** | **2,0** | **0** | **0** | **2,0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **33** |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения во Фрунзенском сельском поселении на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | | Всего | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| **7,0** | **7,0** | **100** | **15,015** | **15,015** | **100** | **16,00** | **0** | **0** | **38,015** | **22,015** | **58** |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | | Всего | | | |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | | план | факт | % |
| **376,70514** | **376,70514** | **100** | **396,70514** | **0** | **100** | **398,06925** | **0** | **0** | | **1171,47939** | **376,70514** | **32** |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб**.): Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Фрунзенского сельского поселения на 2020-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | | Всего | | | |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | | план | факт | % |
| **1,5** | **0** | **0** | **1,5** | **0** | **100** | **1,5** | **0** | **0** | | **4,5** | **0** | **0** |

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_