УТВЕРЖДАЮ:

Глава Фрунзенского

сельского поселения

_____________________ И.Н. Кобликов

м.п.

«___»_________________2020г.

Отчет

об исполнении (реализации) муниципальных программ

Фрунзенского сельского поселения за 4 квартал 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт утверждения муниципальной программы | Мероприятия на основании муниципальной программы в отчетном периоде | Объем финансирования за отчетный период (тыс.руб.) |  | Фактическое исполнение муниципальной программы за отчетный период (тыс.руб.) | Процент исполнения за отчетный период | Коэффициент исполнения за отчетный период (оценка эффективности исполнения муниципальной программы) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланировано | реализовано |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Фрунзенского сельского поселения на 2018 год-2020 год» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 101 от 11.12.2017г. (ред.№139 от 14.11.2019г.) | Итого по мероприятиям 1. Приобретение электротоваров для монтажа уличного освещения 2.Услуги по монтажу уличного освещения 2.Создание и обустройство детской игровой площадки "Солнечная", ул.Центральная, рядом с домом №32 | 185,00 0,00 0,00 120,00 | 120,00 0 0 120,00 | 120,00 120,00 | 100% | 0,100 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 2 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 97 от 21.12.2018г. (ред.№164 от 20.12.2019г.) | Итого по мероприятиям 1.Приобретение пожарного инвентаря | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,00 | 100% | 0,100 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 3 | Муниципальная программа «Реализация мероприятий по молодежной политике на территории Фрунзенского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 141 от 14.11.2019г. | Итого по мероприятиям 1. Молодежный праздник «Золотая осень» | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0,0 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 106 от 24.12.2018г. (ред.№9 от 28.01.2019г.) | Итого по мероприятиям 1.Изготовление бланочной продукции -листовки (противотеррористический) | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | 100% | 0,100 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения во Фрунзенском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 97 от 11.12.2017г. (ред. № 10 от 13.01.2020г.) | Итого по мероприятиям 1.Подарочные наборы | 19235,0 19235,0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0,0 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 6. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022гг." | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 14 от 23.01.2020г. | Итого по мероприятиям 1.Ремонтные работы | 376,705 376,705 | 376,705 376,705 | 376,705 376,705 | 100% | 0,100 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |
| 7 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Фрунзенского сельского поселения на 2020-2022 годы" | Постановление администрации Фрунзенского сельского поселения № 46 от 12.05.2020г. | Итого по мероприятиям 1. Изготовление информационных буклетов (пожарная безопасность) | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 | 100% | 0,100 | Администрация Фрунзенского сельского поселения |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа «Благоустройство территории Фрунзенского сельского поселения на 2018 год-2020 год»

| 2018 г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  | план | факт | % |
| 776,656 | 431,597 | 56 | 721,268 | 641,841 | 89 | 120,00 | 120,00 | 100 |  | 1617,924 | 1193,438 | 74 |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа «Пожарная безопасность Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы»

| 2018 г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  | план | факт | % |
| 158,174 | 158,174 | 100 | 24,590 | 24,590 | 100 | 20,00 | 20,00 | 100 |  | 202,764 | 202,764 | 100 |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа «Реализация мероприятий по молодежной политике на территории Фрунзенского сельского поселения на 2019-2020 годы»

| 2020 г. |  |  | 2021-2022гг. |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 0 | 0 | 0 | 284,00 | 0 | 0 | 284,00 | 0 | 0 |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы»

| 2019 г. |  |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66 |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения во Фрунзенском сельском поселении на 2018-2020 годы»

| 2018 г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 7,0 | 7,0 | 100 | 15,015 | 15,015 | 100 | 19,235 | 0 | 0 | 38,015 | 22,015 | 58 |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022 годы»

| 2020 г. |  |  | 2021г. |  |  | 2022г. |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  | план | факт | % |
| 376,70514 | 376,70514 | 100 | 396,70514 | 0 | 0 | 398,06925 | 0 | 0 |  | 1171,47939 | 376,70514 | 32 |

Оценка эффективности исполнения (реализации) муниципальной программы за весь период реализации в целом с разбивкой по годам (тыс.руб.): Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Фрунзенского сельского поселения на 2020-2022 годы"

| 2020 г. |  |  | 2021г. |  |  | 2022г. |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  | план | факт | % |
| 1,5 | 1,5 | 100 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |  | 4,5 | 1,5 | 33 |

Исполнитель:______________________________________________